## Planning
Planning
Elève | Clerc Donovan | [11 empty] | Classe | 300231
Projet | Gestionnaire de tâches - KANBAN | [11 empty] | Module |  | 151
| Bloc 1 |  |  | Bloc 2 |  |  | Bloc 3 |  |  | Bloc 4 |  |  | Bloc 5
Tâches | 27.01.2025 - MAT | 27.01.2025 - A-M | 28.01.2025 - MAT | 03.02.2025 - MAT | 03.02.2025 - A-M | 04.02.2025 - MAT | 10.02.2025 - MAT | 10.02.2025 - A-M | 11.02.2025 - MAT | 17.02.2025 - MAT | 17.02.2025 - A-M | 18.02.2025 - MAT | 24.02.2025 - MAT | 24.02.2025 - A-M | 25.02.2025 - MAT
Exercices / découverte | X | X | X | X
Cahier des charges |  |  | X
Analyse
Diagramme cas d'utilisation |  |  | X
Maquettes |  |  |  | X | X | X
Diagramme activité |  |  |  |  | X
Diagramme séquence système | [5 empty] | X
BD - Entité-relation |  |  |  |  | X
Conception
Diagramme de classes client | [5 empty] | X
Diagramme de classes serveur | [5 empty] | X
Diagramme de séquence interactions | [6 empty] | X
BD - Schéma relationnel |  |  |  |  | X
Réalisation
Créer le script de la BD | [6 empty] | X
Le client récupère les tâches et les affiche | [6 empty] | X | X
Le visiteur peut s'authentifier | [7 empty] | X | X
L'utilisateur peut créer des utilisateurs | [8 empty] | X
L'utilisateur peut modifier une tâche | [8 empty] | X | X
L'utilisateur peut créer une tâche | [9 empty] | X | X
L'utilisateur peut supprimer une tâche | [10 empty] | X
L'utilisateur peut bouger une tâche de catégorie | [12 empty] | X
L'utilisateur peut ajouter des commentaires | [9 empty] | X | X | X
Tests de l'application
Fonctionnement de la BD | [13 empty] | X | X
Fonctionnement de la vue client | [13 empty] | X | X
Fonctionnement des requêtes PHP | [13 empty] | X | X

## Journal de travail
Journal de travail - 151
| Elève / Classe | Clerc Donovan / 300233
| Projet | Gestionnaire de tâches KANBAN
Semaine | Date (2025) | Travail effectué | Temps d'exécution [heures]
Semaine 01: | 2025-01-28 | Créer le diagramme de cas d'utilisation | 0.5
| 2025-01-28 | Documenter le cahier des charges et l'analyse | 0.5
| 2025-01-31 | Documenter les TT sur la connexion à la BD et les requêtes GET avec ajax | 0.75
| 2025-02-01 | Créer l'arborescence du projet et la structure de l'HTML | 1
| 2025-02-01 | Finaliser la structure de la documentation et décider du planning | 0.5
| 2025-02-01 | Création du schéma entité-relation pour la BD | 1.25
| 2025-02-02 | Travailler sur le HTML du client et le PHP du serveur | 1.5
Semaine 02: | 2025-02-03 | Travailler sur les maquettes de l'interface client | 2
| 2025-02-03 | Mise au point sur l'avancée du projet | 0.25
| 2025-02-03 | Faire les diagrammes d'activité et de cas d'utilisation | 2.5
| 2025-02-03 | Ajuster le planning selon ce qui a été discuté | 0.5
| 2025-02-03 | Créer et documenter le TT sur la gestion des sessions | 1.5
| 2025-02-03 | Création de la base de données & Schéma relationnel | 1.25
| 2025-02-04 | Ajuster la base de données et terminer sa création | 0.75
| 2025-02-04 | Terminer et documenter les maquettes client | 0.5
| 2025-02-04 | Faire le diagramme de séquence système | 0.5
| 2025-02-04 | Faire les diagrammes de classe (client & serveur) | 1.5
Semaine 03: | 2025-02-10 | Faire le diagramme de séquence interaction | 1.5
| 2025-02-10 | Faire le script de la BD | 1
| 2025-02-10 | Coder la fonctionnalité de récupération et d'affichage des tâches | 3
| 2025-02-10 | Mise au point sur l'avancée du projet | 0.25
| 2025-02-10 | Coder la fonctionnalité d'authentification de l'utilisateur | 0.75
| 2025-02-11 | Coder la fonctionnalité de session (connexion et déconnexion de l'utilisateur) | 0.75
| 2025-02-11 | Coder la fonctionnalité d'ajout de nouveux utilisateurs | 0.5
| 2025-02-13 | Commencer la fonctionnalité de modification de tâche | 0.5
| 2025-02-13 | Améliorer la sécurité niveau session pour les fonctionnalités qui requierent une session ouverte | 2
| 2025-02-13 | Coder la navbar du client pour toutes les pages | 1
| 2025-02-15 | Avancer sur la vue et la logique du client, notamment le Session storage | 1
| 2025-02-15 | Vérifier la validité des champs login, name et fullname du côté client et serveur | 0.75
Semaine 04: | 2025-02-17 | Coder la fonctionnalité de modification de tâche | 4
| 2025-02-17 | Coder la fonctionnalité d'ajout de commentaires | 1
| 2025-02-17 | Coder la fonctionnalité d'ajout de tâches | 0.75
| 2025-02-17 | Coder la fonctionnalité de suppression de tâches | 0.5
| 2025-02-18 | Coder la fonctionnalité de visualisation des commentaires | 2
| 2025-02-18 | Coder la fonctionnalité de suppression des commentaires | 0.5
| 2025-02-18 | Améliorer les requêtes SQL (avec l'ID et non le nom de la tâche) | 0.5
| 2025-02-18 | HTML remplace par défaut les guillemets doubles par du vide (dans le localStorage en tout cas), donc les noms des tâches sont buggés. Solution : Empêcher les utilisateurs de mettre des guillemets doubles dans les noms des tâches. | 1
Semaine 05: | 2025-02-24 | Implémenter les transactions pour la sécurisation et la validation des requêtes | 1.25
| 2025-02-24 | Implémenter ls fonctionnalité permettant de drag and drop les tâches sur différentes catégories afin de les changer de catégorie | 2
| 2025-02-24 | Ajouter une animation sur la page d'index | 1
| 2025-02-24 | Vérifier les commentaires de chaque fichier du côté du serveur | 1
| 2025-02-24 | Adapter les retours d'erreurs HTTP | 0.25
| 2025-02-24 | Héberger les fichiers et la base de données | 1
| 2025-02-24 | Documenter l'implémentation, les tests fonctionnels et la synthèse | 1.25
| 2025-02-25 | Faire la Javascript doc du projet | 0.75
| 2025-02-25 | Terminer la documentation de l'implémentation | 1
|  | Total (h.) | 50
A mettre :
· Toutes les tâches effectuées sur le projet
o Les problèmes rencontrés
o Les solutions aux problèmes rencontrés
· Toutes les rencontres avec le professeur
o Ce qui a été contrôlé
o Ce qui a été décidé